## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENTO
| Tipo Modalidad | 53 |  | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 |  | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 490
| Fecha | 2019-05-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Bajas de activos fijos muebles: En el año 2018 se dieron de baja Activos Fijos que ya habían sido aprobados entre los años 2007 a 2013 con números de identificación erróneos, y se identificaron otros Activos Fijos que no fueron reportados. | Deficiencias de seguimiento y control al proceso de baja de activos fijos. | Validar y realizar seguimiento a las bajas de activos fijos aprobadas por el Comité de Bienes Muebles. | 1.Validar las actas aprobadas desde la creación del Comité de Bajas de Bienes Muebles y gestionar las bajas pendientes. | 1.Informe de la validación realizada de las actas aprobadas en los años anteriores y estado de las bajas pendientes que sean identificadas. | 1 | 2019-06-01 | 2020-01-31 | 34.8571 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Bajas de activos fijos muebles: En el año 2018 se dieron de baja Activos Fijos que ya habían sido aprobados entre los años 2007 a 2013 con números de identificación erróneos, y se identificaron otros Activos Fijos que no fueron reportados. | Deficiencias de seguimiento y control al proceso de baja de activos fijos. | Validar y realizar seguimiento a las bajas de activos fijos aprobadas por el Comité de Bienes Muebles. | 1.Revisar, actualizar, modificar el formato de Concepto Técnico para establecer la información necesaria para la identificación del activo a dar de dar de baja. | 2.Formato que evidencie los ajustes que sean pertinentes | 1 | 2019-06-01 | 31/12/2019 | 30.4286 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Bajas de activos fijos muebles: En el año 2018 se dieron de baja Activos Fijos que ya habían sido aprobados entre los años 2007 a 2013 con números de identificación erróneos, y se identificaron otros Activos Fijos que no fueron reportados. | Deficiencias de seguimiento y control al proceso de baja de activos fijos. | Validar y realizar seguimiento a las bajas de activos fijos aprobadas por el Comité de Bienes Muebles. | 1.Realizar seguimiento de las bajas de activos fijos a través de confirmación con las áreas contable y técnica los modulos AM y PM. | 1.Acta del Comité de Bajas de Bienes Muebles donde se anexe la relación de las bajas por parte del área encargada con los soportes que evidencien la baja de los activos. | 1 | 2019-06-01 | 2020-02-28 | 38.8571 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Bajas en propiedades de Inversión: Deficiencias en recalculo de la base de liquidación del costo para dar de baja Activos Fijos (7000302 y 7000301), ocasionando sobrestimación de la cuenta 1951028220, subestimación de la cuenta 5890191001 y sobrestimación la cuenta 3230010000 en el mismo valor ($98.2 millones) correspondiente a las utilidades del ejercicio. | Falta de seguimiento y control en el cálculo de los registros contables. | Realizar seguimiento a la baja de activos parciales de acuerdo el porcentaje informado. | 1.Realizar recalculo de bajas parciales presentadas a partir del 1 de enero de 2019 con su respectivo soporte. | 1.Realizar un informe del recalculo de bajas parciales a presentadas en el periodo 2019. | 1 | 2019-06-01 | 2020-01-31 | 34.8571 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Legalización de anticipos y gastos de viajes: Sobrestimación de cuentas 1905152101 y 1905152102 ($15 millones y $36 millones respectivamente) y subestimación de la cuenta 5803020100 ($51.3 millones) correspondiente a las diferencias en cambio de los viáticos realizados al extranjero. | Deficiencias en la parametrización del sistema SAP, al ocasionar reprocesos en la compensación manual de las diferencias en cambio generadas en la legalización de viáticos autorizados para el exterior. | Identificación de partidas de viáticos pendientes de ajuste | 1.Conciliar trimestralmente el saldo de la cuenta contable de viáticos pendientes de legalizar, identificando del saldo, la parte que corresponde a viáticos no legalizados y la parte que corresponde a diferencia en cambio no ajustada en viáticos legalizados. | 1.Informe trimestral de conciliación de saldos de viáticos | 4 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 52.1429 | 0
| FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Legalización de anticipos y gastos de viajes: Sobrestimación de cuentas 1905152101 y 1905152102 ($15 millones y $36 millones respectivamente) y subestimación de la cuenta 5803020100 ($51.3 millones) correspondiente a las diferencias en cambio de los viáticos realizados al extranjero. | Deficiencias en la parametrización del sistema SAP, al ocasionar reprocesos en la compensación manual de las diferencias en cambio generadas en la legalización de viáticos autorizados para el exterior. | Ajuste por diferencia en cambio de viáticos al momento de la legalización | 1.Ajustar la documentación del proceso donde se ejecuta la legalización de viáticos, de tal manera que considere, la compensación manual de la diferencia en cambio que se presenta entre el momento del desembolso de los viáticos en moneda extranjera y la legalización. | 1.Documentación de proceso ajustada | 1 | 2019-07-01 | 2020-03-31 | 39.1429 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Reconocimiento Propiedad de Inversión: Registro contable inadecuado de inmueble 7000348, ocasionando subestimación de la cuenta 1951028220 (Propiedades de Inversión) y sobreesitmación de la cuenta 1640014010 (Edificaciones Propiedad Planta y Equipo), por un valor de $24.361 millones. | Deficiencias en la aplicación de la normatividad contable vigente. | Solicitar concepto a la Contaduria General de la Nación -CGN- sobre el tratamiento contable del activo denominado Edificio de Parqueadero. | 1.Enviar solicitud a la Contaduría General de la Nación requiriendo concepto contable sobre el tratamiento del parqueadero. 2.Aplicar el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación. | 1.Concepto de la CGN. 2.Ajustar el sistema SAP en caso de ser pertinente. | 1 | 30/06/2019 | 2019-12-31 | 26.2857 | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Estimación de Vidas útiles de los Activos Fijos: Identificación de 6.109 Activos Fijos cuyos costos y vidas útiles fueron agotadas via depreciación (diciembre 31 de 2018), sin embargo dichos Activos estan operando evidenciando que la vida útil estimada fue coherente con su capacidad y contribución de beneficios economicos. | Deficiencia en la estimación de la vida útiles de los Activos Fijos. | Revisar y depurar los activos totalmente depreciados. | 1.Generar informes del módulo de activos fijos con aquellos que están totalmente depreciados para validar con las áreas responsables, si actualmente están siendo utilizados y si es necesario dar de baja contable. | 1.Envío de Informe de los activos totalmente depreciados por áreas que no hayan sido dados de baja y aquellos que tienen vida util remanente inferior a dos años, con el objetivo que se asegure la existencia. | 1 | 2019-06-01 | 2020-05-31 | 52.1429 | 0
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Estimación de Vidas útiles de los Activos Fijos: Identificación de 6.109 Activos Fijos cuyos costos y vidas útiles fueron agotadas via depreciación (diciembre 31 de 2018), sin embargo dichos Activos estan operando evidenciando que la vida útil estimada fue coherente con su capacidad y contribución de beneficios economicos. | Deficiencia en la estimación de la vida útiles de los Activos Fijos. | Revisar y ajustar en los activos que terminan su vida útil antes de dos años, la vida útil asignada. | 1.Revisar vidas útiles asignadas a las diferentes clases de activos. | 1.Informe de revisión de la política de vidas útiles de las diferentes clases de activos. | 1 | 30/06/2019 | 2020-05-31 | 48 | 0
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Estimación de Vidas útiles de los Activos Fijos: Identificación de 6.109 Activos Fijos cuyos costos y vidas útiles fueron agotadas via depreciación (diciembre 31 de 2018), sin embargo dichos Activos estan operando evidenciando que la vida útil estimada fue coherente con su capacidad y contribución de beneficios economicos. | Deficiencia en la estimación de la vida útiles de los Activos Fijos. | Revisar y ajustar en los activos que terminan su vida útil antes de dos años, la vida útil asignada. | 1.Validar los activos que terminan su vida útil en los próximos dos años y determinar si se debe modificar la vida útil de acuerdo con el criterio técnico de las diferentes áreas. | 1.Informe de validación de activos próximos a terminar la vida útil en los próximos dos años | 1 | 2019-07-01 | 2020-05-31 | 47.8571 | 0
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Depreciación de Activos Fijos Muebles: La depreciación de los Activos Fijos Muebles no es consistente con las politicas contables, toda vez que difieren en el tiempo de depreciación. | Deficiencias en el seguimiento y verificación contable. | Actualizar la política de activos fijos. | 1.Modificar la política donde se aclare que la Administración podrá, según analisis técnico, asignar una vida útil distinta a la que esta establecida como general según las condiciones individuales de cada activo. | 1.Política modificada | 1 | 2019-07-01 | 2020-04-30 | 43.4286 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO