## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 490
| Fecha | 2020-05-20
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Aportes de Inventarios: Aportes a inventarios al Contrato en Cuenta de Participación (CCP) y transferidos a ITCO sin que estos fueran incluidos en la liquidación del Contrato en Cuenta de Participación (CCP), ocasionando sobreestimación de las CxC aportes de inventarios por valor de $ 7.902.758.868 | Falta de seguimiento y control en el cumplimiento y aplicación de las cláusulas establecidas en el CCP (Contrato en Cuenta de Participación). | Construir un memorando de entendimiento suscrito entre las partes en el cual se ratifique el tratamiento contable de los aportes de inventarios y las medidas de control de los mismos. | 1. Memorando de entendimiento suscrito entre las partes en el cual se acuerde el tratamiento contable de los aportes de inventarios y las medidas de control de los mismos. | Comunicación (Memorando) | 1 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 26 | 0
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Ingreso por CCP (Contrato en Cuenta de Participación): el valor de los ingresos facturados por XM son menores a los liquidados en el Contrato en Cuenta de Participación (CCP), ocasionando sobreestimación de los ingresos provenientes de las utilidades en el Contrato en Cuenta de Participación (CCP) por valor de $7.796.281.854 | Falta de seguimiento y control a la liquidación del Contrato CCP (Contrato en Cuenta de Participación). | Conciliar la información de ingresos de USO con las trasnferencias recibidas en ITCO por parte de XM | 1.Conciliación trimestral de la información de ingresos de USO con las transferencias recibidas en ITCO por parte de XM 2. Validar la información de la conciliación vs. la fuente de información suministrada por XM | Informe | 2 | 2020-06-30 | 2021-01-31 | 31 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO